## Echelles
Nom / Code projet | GED SCS Magazine |  |  |  | Date de création | 2022-03-14
Référence | Stratégie2022/GEDSCSM |  |  |  | Date de la version | 2022-03-18
Chef de projet |  |  |  |  | Numéro de version | V1.0
Service/Organisation
Échelle de fréquence / probabilité |  |  |  | Échelle de gravité / impact
Classe de vraisemblance | Intitulé générique | Données quantitatives | Données qualitatives | Niveau | Description synthétique de la gravité
V1 (F) | Impossible à improbable | < 1 fois en 5 ans | Jamais vu | Niveau 1 | Gravité mineure : conséquences mineures sans impact/préjudice pour le projet (ex : retard simple)
V2 (F) | Peu probable | 1 fois par mois | Vu dans d’autres organisations | Niveau 2 | Gravité majeure : incident avec impact pour notre projet (report, prolongation anormale des délais, non satisfaction d'une exigence)
V3 (F) | Probable | 1 fois par semaine | Survient dans l’organisation | Niveau 3 | Gravité critique : conséquences graves pour notre projet (risque liée a la sante et sécurité des utilisateurs, non respect d'une exigence légale et règlementaire, non satisfaction d'un objectif du projet)
V4 (F) | Très probable à certain | 1 fois par jour | Vécu dans mon secteur d’activité | Niveau 4 | Gravité catastrophique : conséquences très graves pour le projet (non satisfaction des objectifs du projet, compromission des règlements, atteinte a l'image de l'organisation, perte financière, impact significatif sur d'autres projets de l'organisation, contradiction par rapport a une orientation stratégique de l'organisation)

## Registre des risques
Nom / Code projet |  | GED SCS Magazine |  |  |  |  | Date de création | 2022-03-14
Référence |  | Stratégie2022/GEDSCSM |  |  |  |  | Date de la version | 2022-03-18
Chef de projet | [6 empty] | Numéro de version | V1.0
Service/Organisation
ID | Nature de risque | Description | Impact | Probabilité | Criticité | Responsable | Actions préventives | Actions correctrices
R1 | Périmètre | Manque de définition de l'application | Mineur | Peu probable | Modéré |  | Réalisation de : - Définition de l'architecture - Cahier des charges - Roadmap - Solution Building Blocks - Évaluation de la conformité | L'architecte logiciel doit être disponible pour clarifier les demandes des sous-traitants
R2 | Budget | Budget non défini | Grave | Très probable | Très critique |  | Le budget doit être défini par les responsables en adéquation entre le client et les sous-traitants | -
R3 | Temps | Retard sur les échéances définies | Grave | Peu probable | Critique |  | La Roadmap est suffisament flexible pour assurer les retards | Interroger le client
R4 | Equipe | Défaillances des travaux sous traités | Majeur | Peu probable | Critique |  | - Réalisation d'un document d'évaluation de la conformité - Rapport effectué par les sous-traitants à chaque grand jalon | Changement de sous-traitants
R5 | Décision | Indisponibilité des décideurs pendant le développement | Majeur | Peu probable | Critique
R6 | Décision | La responsabilité des décisions est-elle établie ? | Majeur | Probable | Critique |  | Remplir la colonne "Responsable" de ce document
R7 | Complexité | Niveau de sécurité insuffisant | Majeur | Peu probable | Critique |  | L'évaluation de conformité a une grosse section sur la sécurité, les sous-traitants doivent en prendre compte avant de commencer
R8 | Complexité | Blocage sur les limites technologiques | Majeur | Peu probable | Critique |  | CF. Spécifications techniques, Solution Building Blocks | Une aide de nos propres développeurs peut être une solution
R9 | Complexité | Maitrise de l'environnement de livraison | Mineur | Improbable | Modéré |  | Le client recevra les produits dans des conteneurs, qui seront fait avec des procédures de livraison continue | Nous pourrons leurs venir en aide pour l'implémentation sur les serveurs de production
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
Registre des risques

## Matrice
Modéré <= |  | <= | < Critique < | >= | <= Très critique
Légende
R1 | Manque de définition de l'application
R2 | Budget non défini
R3 | Retard sur les échéances définies
R4 | Défaillances des travaux sous traités
R5 | Indisponibilité des décideurs pendant le développement
R6 | La responsabilité des décisions est-elle établie ?
R7 | Niveau de sécurité insuffisant
R8 | Blocage sur les limites technologiques
R9 | Maitrise de l'environnement de livraison

## Paramétrage
Gravité | Poid | Probabilité | Poid | Criticité | Conditions | Poid
Catastrophique | 4 | Très probable | 4 | Très critique | >= | 6
Grave | 3 | Probable | 3 | Critique
Majeur | 2 | Peu probable | 2 | Modéré | <= | 3
Mineur | 1 | Improbable | 1
Nature
Périmètre
Budget
Temps
Equipe
Décision
Complexité
Innovation